## 셀러하우
셀러하우
기본 정보 |  |  |  | 테스트 결과 |  |  |  | 결함 정보
No. | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 결함 심각도 (심각/보통/경미(개선사항)) | 결함 ID.
1 | 인증 | 로그인 | 로그인 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 ID, PW 입력 후 로그인 버튼 클릭 | 정상 입력한 ID/PW로 로그인 처리 | 정상 입력한 ID/PW로 로그인 처리 | PASS
2 |  |  | 비밀번호 보기 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 ID, PW 입력 후 비밀번호 보기 버튼 클릭 | 입력한 PW가 복호화 처리 | 입력한 PW가 복호화 처리 | PASS
3 |  |  | 기억하기 | 1. 웹 서비스 실행 2. 기억하기 체크 3. 로그인 ID, PW 입력 후 로그인 4. 로그아웃 | 이전에 로그인 했던 이메일이 입력창에 표시 | 이전에 로그인 했던 이메일이 입력창에 표시 안됨 | FAIL | 경미 | E-C-001
4 | 홈 | 상단 네비게이션 | 검색 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상단 검색 입력창에 상품명 입력 | 상품명이 존재하는 경우 상품명 표시 상품명이 존재하지 않는 경우 알림 표시 | 상품명이 존재하는 경우 상품명 표시 상품명이 존재하지 않는 경우 알림 표시 | PASS
5 |  |  | 프로필 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 프로필 이미지 클릭 | 프로필 상세 이름 표시 | 프로필 상세 이름 표시 | PASS
6 |  |  | 테마 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 프로필 이미지 클릭 4. 테마 버튼 클릭 | 라이트 테마 클릭 시 밝은 색상 처리 다크 테마 클릭 시 어두운 색상 처리 시스템 테마 클릭 시 운영체제에 따른 색상 처리 | 라이트 테마 클릭 시 밝은 색상 처리 다크 테마 클릭 시 어두운 색상 처리 시스템 테마 클릭 시 운영체제에 따른 색상 처리 | PASS
7 |  |  | 로그아웃 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 프로필 이미지 클릭 4. 로그아웃 버튼 클릭 | 로그아웃 정상 처리 | 로그아웃 정상 처리 | PASS
8 |  | 프로필 | 개인정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 프로필 이미지 클릭 4. 프로필 상세 이름 클릭 5. 이름 입력 6. 이메일 입력 7. 수정 버튼 클릭 | 이름 입력 제한 이메일 입력 제한 이름과 이메일 수정 정상 처리 | 이름 입력 길이 제한이 없으며, 수정 오류 이메일 '@'뒤에 '.com'이 없어도 수정이 됨 | FAIL | 보통 (개선사항 : 이름 입력 길이 제한 추가, 이메일 '@'뒤에 '.com' 조건 추가) | E-C-002
9 |  |  | 비밀번호 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 프로필 이미지 클릭 4. 프로필 상세 이름 클릭 5. 현재 비밀번호 입력 6. 신규 비밀번호 입력 7. 신규 비밀번호 확인 입력 8. 수정 버튼 클릭 | 비밀번호 입력 제한 비밀번호 수정 정상 처리 | 비밀번호 입력 제한 없음 비밀번호 수정 정상 처리 | PASS | 개선사항 : 비밀번호 입력 길이 제한 추가
10 |  | 대시보드 | 최근 주문수 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 기간 selectBox 클릭 | 해당하는 기간에 따라 최근 주문수 정상 조회 | 해당하는 기간에 따라 최근 주문수 정상 조회 | PASS
11 |  |  | 시간대별 주문수 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 | 시간대별 주문수 조회 정상 처리 | 시간대별 주문수 조회 정상 처리 | PASS
12 |  |  | 최근 검색어 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상단 검색창에 상품명 입력 후 검색 버튼 클릭 4. 대시보드 | 오늘의 인기 검색어 조회 정상 처리 주간 인기 검색어 조회 정상 처리 주간 검색 횟수 조회 정상 처리 | 오늘의 인기 검색어 조회 오류 주간 인기 검색어 조회 오류 주간 검색 횟수 조회 오류 | FAIL | 보통 (개선사항 : 셀러하우에서 검색한 데이터 기준인지, 오더하우에서 검색한 데이터 기준인지 명확한 표시 추가) | E-C-003
13 |  |  | 주문 상품 통계 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상단 검색창에 상품명 입력 후 검색 버튼 클릭 4. 대시보드 | 오늘의 인기 상품 (수량) 조회 정상 처리 주간 인기 상품 (수량) 조회 정상 처리 주간 인기 상품 (매출) 조회 정상 처리 | 오늘의 인기 상품 (수량) 조회 오류 주간 인기 상품 (수량) 조회 오류 주간 인기 상품 (매출) 조회 오류 | FAIL | 보통 (개선사항 : 주문 취소건에 대한 상품 목록들은 통계에서 제외 및 상품가격 정수 표시) | E-C-004
14 |  | 매장관리 | 검색 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 검색창 입력 | 매장 조회 정상 처리 | 매장 조회 정상 처리 | PASS | 개선사항 : 사업등록번호 컬럼 위치 이동(맨 좌측)
15 |  |  | 열 추가 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 열추가 버튼 클릭 5. 등록일 체크 6. 수정일 체크 | 등록일 열 추가 정상 처리 수정일 열 추가 정상 처리 | 등록일 열 추가 정상 처리 수정일 열 추가 정상 처리 | PASS | 개선사항 : 년월일 순서 변경 및 년도, 일자 표시
16 | 매장관리 | 수정 | 매장 비활성화 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 매장 비활성화 버튼 클릭 6. 매장 비활성화 메시지 입력 7. 제출 버튼 클릭 8. 오더하우 실행 9. '로그인하고 최근 주문 상품 보기' 버튼 클릭 | 매장 비활성화 메시지 출력 정상 처리 | 매장 비활성화 메시지 미출력 | FAIL | 보통 | E-C-005
17 |  |  | 매장 비활성화 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 매장 비활성화 버튼 클릭 6. 매장 비활성화 메시지 입력 7. 제출 버튼 클릭 8. 오더하우 실행(기존 로그인 상태) 9. 오더하우 새로고침 10. 검색 입력창 상품명 입력 11. 엔터키 클릭 | 매장 비활성화 메시지 출력 정상 처리 | 매장 비활성화 메시지 미출력 | FAIL | 보통 | E-C-006
18 |  |  | 전단 설정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 전단 추가 버튼 클릭 6. 시작일시 날짜 선택 7. 종료일시 날짜 선택 8. 이미지 추가 9. 저장 버튼 클릭 | 매장 전단 설정 수정 정상 처리 | 매장 전단 설정 수정 정상 처리 | PASS | 개선사항 : 어디에 전단이 표시되는지에 대한 설명 추가 및 최대 전단 갯수 제한
19 |  |  | 전단 설정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 전단 삭제 버튼 클릭 6. 저장 버튼 클릭 | 매장 전단 설정 삭제 정상 처리 | 매장 전단 설정 삭제 정상 처리 | PASS
20 |  |  | 사업자 정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 사업자등록번호 입력 6. 상호명(법인명) 입력 7. 대표자명 입력 8. 주소 입력 9. 상세주소 입력 10. 회사 전화번호 입력 11. 업태 입력 12. 업종 입력 13. 취급품목 입력 14. 주소 변환 버튼 클릭 15. 사업자고객만 체크 버튼 클릭 16. 연동 전 고객 상품 가격 표시 체크 버튼 클릭 | 사업자등록번호 수정 정상 처리 상호명(법인명) 수정 정상 처리 대표자명 수정 정상 처리 주소 수정 정상 처리 상세주소 수정 정상 처리 회사 전화번호 수정 정상 처리 업태 수정 정상처리 업종 수정 정상처리 취급품목 수정 정상처리 주소 변환 수정 정상처리 사업자고객만 수정 정상 처리 연동 전 고객 상품 가격 표시 수정 정상 처리 | 사업자등록번호 수정 정상 처리 상호명(법인명) 수정 정상 처리 대표자명 수정 정상 처리 주소 수정 정상 처리 상세주소 수정 정상 처리 회사 전화번호 수정 정상 처리이지만 폼 오류 업태 수정 정상처리 업종 수정 정상처리 취급품목 수정 정상처리 주소 변환 수정 오류 사업자고객만 수정 정상 처리 연동 전 고객 상품 가격 표시 수정 정상 처리 | FAIL | 보통 | E-C-007
21 |  |  | 상점 정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 영업일 설정 6. 오픈 시간 설정 7. 종료 시간 설정 8. 교환/환불/문의 연락처 입력 9. 입금 은행 설정 10. 입금 계좌 입력 11. 예금주 입력 12. 앱 주문 체크 설정 13. 웹 주문 체크 설정 14. 상점 대표 이미지 추가 15. URL 슬러그 입력 16. 저장 버튼 클릭 / 엔터키 클릭 | 영업일 수정 정상 처리 오픈 시간 수정 정상 처리 종료 시간 수정 정상 처리 교환/환불/문의 연락처 수정 정상 처리 입금 은행 수정 정상 처리 입금 계좌 수정 정상 처리 예금주 수정 정상 처리 앱 주문 수정 정상 처리 웹 주문 수정 정상 처리 상점 대표 이미지 수정 정상 처리 URL 슬러그 수정 정상 처리 | 영업일 수정 정상 처리(논리적 결함) 오픈 시간 수정 정상 처리 종료 시간 수정 정상 처리 교환/환불/문의 연락처 수정 정상 처리 (연락처 폼 오류) 입금 은행 수정 정상 처리 입금 계좌 수정 정상 처리 예금주 수정 정상 처리 앱 주문 수정 정상 처리 웹 주문 수정 정상 처리 상점 대표 이미지 수정 정상 처리 URL 슬러그 수정 정상 처리 | FAIL | 보통 (영업일 조건 추가 및 연락처 폼 수정) | E-C-008
22 |  |  | 주문 알림 설정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 휴대폰 추가, 삭제, 위치 이동 6. 이름 입력 7. SMS 수신할 휴대폰 번호 8. 저장 버튼 클릭 / 엔터키 클릭 | 이름 수정 정상 처리 SMS 수신할 휴대폰 번호 수정 정상 처리 SMS 수신할 휴대폰 번호에 문자 발송 정상 처리 | 이름 수정 정상 처리 SMS 수신할 휴대폰 번호 수정 오류 및 폼 오류 SMS 수신할 휴대폰 번호에 문자 발송 오류 | FAIL | 심각 (개선사항 : 연락처 입력 조건 추가 및 폼 수정) | E-C-009
23 |  |  | 결제 정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 결제 정보 체크 수정 6. 저장 버튼 클릭 / 엔터키 클릭 | 결제 정보 체크 수정 정상 처리 | 결제 정보 체크 수정 정상 처리 | PASS
24 |  |  | 포인트 지급 정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 배송완료시 지급 포인트 입력 6. 포인트 사용 최소 기준 입력 7. 메시지 전송 여부 체크 설정 8. 저장 버튼 클릭 / 엔터키 클릭 | 배송완료시 지급 포인트 수정 정상 처리 포인트 사용 최소 기준 수정 정상 처리 메시지 전송 여부 수정 정상 처리 | 배송완료시 지급 포인트 수정 오류 포인트 사용 최소 기준 수정 오류 메시지 전송 여부 수정 정상 처리 | FAIL | 보통 (개선사항 : 입력 길이 제한 추가) | E-C-010
25 |  |  | 배송안내 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 배송가능지역 입력 6. 배송 시간 입력 7. 배송마감시간 설정 8. 배송방법 체크 설정 9. 무료배송 기준 금액 입력 10. 순차배송 메모 사용 체크 설정 11. 배송 요일 체크 설정 12. 저장 버튼 클릭 / 엔터키 클릭 | 배송가능지역 수정 정상 처리 배송 시간 수정 정상 처리 배송마감시간 수정 정상 처리 배송방법 수정 정상 처리 무료배송 기준 금액 수정 정상 처리 순차배송 메모 사용 체크 수정 정상 처리 배송 요일 수정 정상 처리 | 배송가능지역 수정 정상 처리 배송 시간 수정 정상 처리(논리적 결함) 배송마감시간 수정 정상 처리 배송방법 수정 정상 처리 무료배송 기준 금액 수정 오류 순차배송 메모 사용 체크 수정 정상 처리 배송 요일 수정 정상 처리(논리적 결함) | FAIL | 보통 (개선사항 : 배송 시간 입력 타입 제한 추가, 무료배송 기준 금액 입력 길이 제한 추가, 배송 요일 전체 체크 해지 방지 조건 추가) | E-C-011
26 |  |  | 배송안내 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 배송가능지역 입력 6. 배송 시간 입력 7. 배송마감시간 설정 8. 배송방법 체크 설정 9. 무료배송 기준 금액 입력 10. 순차배송 메모 사용 체크 설정 11. 배송 요일 체크 설정 12. 저장 버튼 클릭 / 엔터키 클릭 13. 오더하우 실행 14. 로그인 15. 상품 장바구니 담기 16. 장바구니 버튼 클릭 17. 다음 버튼 클릭 18. 배송 방법 선택 19. 배송정책을 꼭 확인해주세요 클릭 20. 결제하기 | 배송가능지역 조회 정상 처리 배송 시간 조회 정상 처리 배송마감시간 조회 정상 처리 배송방법 조회 정상 처리 순차배송 메모 입력창 표시 정상 처리 | 배송가능지역 조회 오류 배송 시간 조회 정상 처리 배송마감시간 조회 정상 처리 배송방법 조회 오류 순차배송 메모 입력창 표시 오류 | FAIL | 보통 (개선사항 : 배송정책에 배송가능지역 추가, 순차배송 메모 입력창 추가) | E-C-012
27 |  |  | 교환/반품 안내 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 교환/반품 방식 입력 6. 교환/반품 장소 입력 7. 주의사항 입력 8. 교환/반품 기한 입력 | 교환/반품 방식 수정 정상 처리 교환/반품 장소 수정 정상 처리 주의사항 수정 정상 처리 교환/반품 기한 수정 정상 처리 | 교환/반품 방식 수정 정상 처리 교환/반품 장소 수정 정상 처리 주의사항 수정 정상 처리 교환/반품 기한 수정 정상 처리 | PASS
28 |  |  | 배송일정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 등록 버튼 클릭 6. 배송일정 이름 입력 7. 배송 담당자 이름 입력 8. 배송 시작 시간 설정 9. 배송 종료 시간 설정 10. 배송일정 색상 설정 11. 등록 / 계속 등록 버튼 클릭 | 배송일정 이름 저장 정상 처리 배송 담당자 이름 저장 정상 처리 배송 시작 시간 저장 정상 처리 배송 종료 시간 저장 정상 처리 배송일정 색상 저장 정상 처리 | 배송일정 이름 저장 정상 처리 배송 담당자 이름 저장 정상 처리 배송 시작 시간 저장 정상 처리(논리적 결함) 배송 종료 시간 저장 정상 처리(논리적 결함) 배송일정 색상 저장 정상 처리(입력 제한 필요) | FAIL | 경미 (개선사항 : 시간 설정 selectBox에 00, 30분 표시) | E-C-013
29 |  |  | 배송일정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 등록 버튼 클릭 6. 배송일정 이름 입력 7. 배송 담당자 이름 입력 8. 배송 시작 시간 설정 9. 배송 종료 시간 설정 10. 배송일정 색상 설정 11. 취소 버튼 클릭 | 배송일정 이름 저장 미처리 배송 담당자 이름 저장 미처리 배송 시작 시간 저장 미처리 배송 종료 시간 저장 미처리 배송일정 색상 저장 미처리 | 배송일정 이름 저장 미처리 배송 담당자 이름 저장 미처리 배송 시작 시간 저장 미처리 배송 종료 시간 저장 미처리 배송일정 색상 저장 미처리 | PASS
30 |  |  | 배송일정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 배송일정 그리드 수정 버튼 클릭 6. 배송일정 이름 입력 7. 배송 담당자 이름 입력 8. 배송 시작 시간 설정 9. 배송 종료 시간 설정 10. 배송일정 색상 설정 11. 저장 버튼 클릭 | 배송일정 이름 저장 정상 처리 배송 담당자 이름 저장 정상 처리 배송 시작 시간 저장 정상 처리 배송 종료 시간 저장 정상 처리 배송일정 색상 저장 정상 처리 | 배송일정 이름 저장 정상 처리 배송 담당자 이름 저장 정상 처리 배송 시작 시간 저장 정상 처리(논리적 결함) 배송 종료 시간 저장 정상 처리(논리적 결함) 배송일정 색상 저장 정상 처리(입력 제한 필요) | FAIL | 경미 (개선사항 : 시간 설정 selectBox에 00, 30분 표시) | E-C-014
31 |  |  | 배송일정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장관리 4. 수정 버튼 클릭 5. 배송일정 그리드 삭제 버튼 클릭 6. 삭제 버튼 클릭 | 해당 하는 행 삭제 정상 처리 | 해당 하는 행 삭제 정상 처리 | PASS
32 | 홈 | 고객관리 | 가져오기 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 고객관리 4. 가져오기 클릭 | 글자 수 제한에 맞게 회원명 정상 처리 회원 및 휴대폰 번호란에 숫자가 아닌 다른 문자 입력 시 오류 | 기존 고객명 글자 수 제한 20자 초과 가능 오류 기존 회원번호 글자 수 제한 20자 유지 회원번호에 숫자가 아닌 다른 문자 입력 가능 오류 휴대폰 란에 숫자가 아닌 다른 문자를 넣을 시 연락처가 공백이 되는 오류 | FAIL | 경미 (개선사항: 회원번호처럼 고객명도 csv에서 글자 수 제한을 벗어났을 때 파일을 반환하도록 개선) | E-C-015
33 |  |  | 등록 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 고객관리 4. 등록 클릭 5. 고객 유형 선택 6. 고객 이름 입력 7. 고객 휴대폰 번호 입력 8. 고객 이메일 입력 9. 고객 회원번호 입력 | 고객명 생성 정상 처리 회원 및 휴대폰 번호란에 숫자가 아닌 다른 문자 입력 시 오류 고객 유형 판단 고객 이메일 확인 | 고객명 생성 정상 처리 회원번호에 숫자가 아닌 다른 문자 입력 가능 오류 휴대폰 란에 숫자가 아닌 다른 문자를 넣을 시 연락처가 공백이 되는 오류 고객 유형 판단 불가 고객 이메일 확인 불가 | FAIL | 경미 (개선사항: 회원 및 휴대폰 번호란에는 숫자만 허용, 고객 유형과 이메일 판단할 수 있는 칸 추가, 바코드 대신 회원번호로 말을 통일하여 혼란 줄이기) | E-C-015
34 |  |  | 검색 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 고객관리 4. 검색 클릭 5. 원하는 고객 검색 | 회원 정보와 연관있는 문자 입력 후 검색 시 입력 문자와 연관있는 회원들 정상 조회 | ID 검색 오류 이름 검색 정상 처리 회원번호 검색 정상 처리 연락처 검색 정상 처리 숨김처리되어있는 번호도 해당 번호 입력 시 회원 조회 주문상품수 검색 오류 주문수 검색 오류 앱 가입일 검색 오류 최근 활동일 검색 오류 | FAIL | 보통 (개선사항: 숨김처리된 번호는 조회 불가하게 제한) | E-C-016
35 |  |  | 필터 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 고객관리 4. 필터 설정 | 앱 가입에 따른 고객 분류 정상 처리 인증코드에 따른 고객 분류 정상 처리 | 앱 가입에 따른 고객 분류 정상 처리 인증코드에 따른 고객 분류 정상 처리 | PASS | 개선사항: 인증코드를 입력하는 란이 없어 인증코드에 따른 고객 분류가 무의미함, 관련 사항 추가
36 |  |  | 열추가 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 고객관리 4. ID 체크 설정 5. 등록일 체크 설정 6. 수정일 체크 설정 7. 삭제일 체크 설정 | ID 추가 정상 처리 등록일 추가 정상 처리 수정일 추가 정상 처리 삭제일 추가 정상 처리 | ID 추가 정상 처리 등록일 추가 정상 처리 수정일 추가 정상 처리 삭제일 추가 정상 처리 | PASS | 개선사항: 고객 삭제 시 고객 목록에서 삭제되어 삭제일을 고객 목록에서 찾을 수 없음, 삭제된 고객 목록 추가
37 |  |  | 보기 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 고객관리 4.원하는 고객 클릭 | 고객 정보 조회 정상 처리 | 고객명 조회 정상 처리 회원번호 조회 정상 처리 휴대폰번호 조회 정상 처리 배송완료 제품 조회 정상 처리 주문취소 제품 판매여부 오류 | FAIL | 보통 | E-C-017
38 |  |  | 수정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 고객관리 4. 오른쪽 더보기란 클릭 5. 수정 클릭 | 고객명 글자 수 제한 정상 처리 회원번호 글자 수 제한 정상 처리 수정일 변경 정상 조회 | 고객명 글자 수 제한 정상 처리 회원번호 글자 수 제한 정상 처리 수정일 변경 정상 조회 | PASS
39 |  |  | 삭제 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 고객관리 4. 오른쪽 더보기란 클릭 5. 삭제 클릭 | 고객 정보 삭제 정상 처리 | 고객 정보 삭제 정상 처리 | PASS
40 |  | 상품관리 | 가져오기 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 가져오기 버튼 클릭 5. 샘플 CSV 파일 다운로드 클릭 6. CSV 파일 작성 후 저장 7. CSV 파일 업로드 8. 가져오기 버튼 클릭 | CSV 파일 내용이 상품관리 그리드에 저장 정상 처리 | CSV 파일 내용이 상품관리 그리드에 저장 오류 | FAIL | 보통 | E-C-018
41 |  |  | 내보내기 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 내보내기 버튼 클릭 5. product 내보내기 열 선택 6. 내보내기 버튼 클릭 7. .csv 다운로드 버튼 클릭 8. csv 다운로드 파일 열기 | 상품관리 그리드에서 '내보내기' 열로 선택한 항목들만 CSV 파일로 내보내기 정상 처리 | 상품관리 그리드에서 '내보내기' 열로 선택한 항목들만 CSV 파일로 내보내기 정상 처리 | PASS
42 |  |  | 등록 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 등록 버튼 클릭 5. 상품명 입력 6. 규격 입력 7. 바코드 입력 8. 공급사 입력 9. 원산지 입력 10. 판매중지 체크 설정 11. 과세여부 체크 설정 12. 매입가 입력 13. 할인가 입력 14. 과세여부 설정 15. 특매그룹속성 설정 16. 특매매입가 입력 17. 특매판매가 입력 18. 특가시작일 설정 19. 특가종료일 설정 20. 재고 입력 21. 최소재고 입력 22. 일매출량 입력 23. 박스입수 입력 24. ABC 입력 25. 매대 입력 26. 상품 설명 입력 | 상품 등록 정상 처리 | 상품 등록 오류 | FAIL | 심각 | E-C-018
43 |  |  | 수정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 등록 버튼 클릭 5. 상품명 입력 6. 규격 입력 7. 바코드 입력 8. 공급사 입력 9. 원산지 입력 10. 판매중지 체크 설정 11. 과세여부 체크 설정 12. 매입가 입력 13. 할인가 입력 14. 과세여부 설정 15. 특매그룹속성 설정 16. 특매매입가 입력 17. 특매판매가 입력 18. 특가시작일 설정 19. 특가종료일 설정 20. 이미지 선택 21. 재고 입력 22. 최소재고 입력 23. 일매출량 입력 24. 박스입수 입력 25. ABC 입력 26. 매대 입력 27. 상품 설명 입력 | 상품 수정 정상 처리 | 상품 수정 오류 | FAIL | 심각 | E-C-019
44 |  |  | 수정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 그리드 체크 5. 일괄 작업 버튼 클릭 6. 선택한 항목 삭제 7. 알림창 선택한 항목 삭제 버튼 클릭 | 상품 삭제 정상 처리 | 상품 삭제 정상 처리 | PASS
45 |  |  | 전체 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 전체 버튼 클릭 5. 필터 클릭 6. 대분류 설정 7. 중분류 설정 8. 소분류 설정 9. 판매중지 설정 10. 특매그룹 설정 11. 검색 입력 12. 열추가 버튼 클릭 13. ID 체크 설정 14. 가격수정일시 체크 설정 15. 등록일시 체크 설정 16. 수정일시 체크 설정 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | PASS
46 |  |  | 판매중 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 판매중 버튼 클릭 5. 필터 클릭 6. 대분류 설정 7. 중분류 설정 8. 소분류 설정 9. 판매중지 설정 10. 특매그룹 설정 11. 검색 입력 12. 열추가 버튼 클릭 13. ID 체크 설정 14. 가격수정일시 체크 설정 15. 등록일시 체크 설정 16. 수정일시 체크 설정 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | PASS
47 |  |  | 특가판매중 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 특가판매중 버튼 클릭 5. 필터 클릭 6. 대분류 설정 7. 중분류 설정 8. 소분류 설정 9. 판매중지 설정 10. 특매그룹 설정 11. 검색 입력 12. 열추가 버튼 클릭 13. ID 체크 설정 14. 가격수정일시 체크 설정 15. 등록일시 체크 설정 16. 수정일시 체크 설정 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | PASS
48 |  |  | 판매중지 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 판매중지 버튼 클릭 5. 필터 클릭 6. 대분류 설정 7. 중분류 설정 8. 소분류 설정 9. 판매중지 설정 10. 특매그룹 설정 11. 검색 입력 12. 열추가 버튼 클릭 13. ID 체크 설정 14. 가격수정일시 체크 설정 15. 등록일시 체크 설정 16. 수정일시 체크 설정 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | PASS
49 |  |  | 숨김 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품관리 4. 숨김 버튼 클릭 5. 필터 클릭 6. 대분류 설정 7. 중분류 설정 8. 소분류 설정 9. 판매중지 설정 10. 특매그룹 설정 11. 검색 입력 12. 열추가 버튼 클릭 13. ID 체크 설정 14. 가격수정일시 체크 설정 15. 등록일시 체크 설정 16. 수정일시 체크 설정 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | 필터와 검색 조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | PASS
50 |  | 상품 이미지 | 전체 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품 이미지 4. 전체 버튼 클릭 5. 검색 입력 6. 필터 버튼 클릭 7. 이미지 설정 8. 열추가 버튼 클릭 9. ID 체크 설정 | 필터와 검색조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | 필터와 검색조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | PASS
51 |  |  | 전단 행사 상품 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품 이미지 4. 전단 행사 상품 버튼 클릭 5. 검색 입력 6. 필터 버튼 클릭 7. 이미지 설정 8. 열추가 버튼 클릭 9. ID 체크 설정 | 필터와 검색조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | 필터와 검색조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | PASS
52 |  |  | HOT 인기상품 100 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품 이미지 4. HOT 인기상품 100 버튼 클릭 5. 검색 입력 6. 필터 버튼 클릭 7. 이미지 설정 8. 열추가 버튼 클릭 9. ID 체크 설정 | 필터와 검색조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | 필터와 검색조건에 해당하는 조회 및 열 추가 정상 처리 | PASS
53 |  |  | 수정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품 이미지 4. 그리드 수정 버튼 클릭 5. 이미지 초기화 버튼 클릭 6. 그리드 수정 버튼 클릭 7. 이미지 업로드 버튼 클릭 8. 이미지 업로드 9. 등록 / 계속 등록 버튼 클릭 10. 이미지 선택 11. 저장 버튼 클릭 | 이미지 추가 및 이미지 지정 정상 처리 | 이미지 추가 및 이미지 지정 정상 처리 | PASS
54 |  |  | 삭제 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 상품 이미지 4. 그리드 행 체크 5. 일괄 작업 버튼 클릭 6. 선택한 항목 삭제 | 선택한 항목 삭제 정상 처리 | 선택한 항목 삭제 정상 처리 | PASS
55 |  | 주문관리 | 전체 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 전체 클릭 | 접수대기 정보 조회 정상 처리 배송준비중 정보 조회 정상 처리 배송완료 정보 조회 정상 처리 배송취소 정보 조회 정상 처리 | 접수대기 정보 조회 정상 처리 배송준비중 정보 조회 정상 처리 배송완료 정보 조회 정상 처리 배송취소 정보 조회 정상 처리 | PASS
56 |  |  | 접수대기 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 접수대기 클릭 | 접수대기 정보 조회 정상 처리 | 접수대기 정보 조회 정상 처리 | PASS
57 |  |  | 배송준비중 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 배송준비중 클릭 | 배송준비중 정보 조회 정상 처리 | 배송준비중 정보 조회 정상 처리 | PASS
58 |  |  | 배송완료 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 배송완료 클릭 | 배송완료 정보 조회 정상 처리 | 배송완료 정보 조회 정상 처리 | PASS
59 |  |  | 취소 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 취소 클릭 | 배송취소 정보 조회 정상 처리 | 배송취소 정보 조회 정상 처리 | PASS
60 |  |  | 그룹 기준 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 그룹 기준 클릭 5. 주문일 선택 6. 배송요청일 선택 | 주문일에 따른 그룹 분류 정상 처리 배송요청일에 따른 그룹 분류 정상 처리 | 주문일에 따른 배송 정보 조회 정상 처리 주문일에 따른 그룹 분류 시 합계연산 처리 오류 배송요청일에 따른 그룹 분류 시 서버 오류 | FAIL | 보통 | E-C-020, E-C-021
61 | 주문관리 | 상세정보 | PDF 프린트 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 원하는 주문 정보 보기 클릭 5. pdf 프린트 클릭 | 고객정보 조회 정상 처리 배달정보 조회 정상 처리 | 고객명 조회 정상 처리 배달장소 고객명으로 표기 (오류) 전화번호 조회 정상 처리 배달종류 조회 정상 처리 배달주소 조회 정상 처리 배달요청사항 조회 정상 처리 품절 시 조치 조회 정상 처리 상품정보 조회 정상 처리 주문수량 조회 정상 처리 | FAIL | 보통 | E-C-022
62 |  |  | 주문취소 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 원하는 주문 정보 보기 클릭 5. 주문 취소 클릭 | 주문 취소 여부 정상 처리 | 주문 취소 여부 정상 처리 | PASS
63 |  |  | 주문수락 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 원하는 주문 정보 보기 클릭 5. 주문 수락 클릭 | 주문 수락 여부 정상 처리 | 주문 수락 여부 정상 처리 | PASS
64 |  |  | 메모수정 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 원하는 주문 정보 보기 클릭 5. 배송지 메모 수정 클릭 | 수정한 값 조회 정상 처리 | 수정한 값 조회 정상 처리 | PASS
65 |  |  | 주문정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 주문관리 클릭 4. 원하는 주문 정보 보기 클릭 | 주문자 정보와 오차없이 조회 정상 처리 | 이름을 변경해도 일정시간동안 주문정보엔 그 전 이름정보로 조회 | FAIL | 경미 (수정사항이 바로바로 반영되도록 수정) | E-C-023
66 | 홈 | 매장소식 | 소식 등록하기 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장소식 클릭 4. 소식 등록하기 클릭 | 소식 등록 정상 처리 매장 소식 조회 정상 처리 | 소식 등록 정상 처리 매장 소식 조회수 오류 | FAIL | 경미 (개선사항: 조회수 조회되도록 수정) | E-C-024
67 |  |  | 검색 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장소식 클릭 4. 검색 내용 입력 | 검색한 내용의 매장소식이 조회 정상 처리 | 검색한 내용의 매장소식이 조회 정상 처리 | PASS
68 |  |  | 열추가 | 1. 웹 서비스 실행 2. 로그인 3. 매장소식 클릭 4. ID 체크 표시 5. 상점 ID 체크 설정 6. 등록일 체크 설정 7. 수정일 체크 설정 | ID 추가 정상 처리 등록일 추가 정상 처리 수정을 추가 정상 처리 | ID 추가 정상 처리 등록일 추가 정상 처리 수정을 추가 정상 처리 | PASS

## 셀러하우_관련이미지
이미지 No | 결함 ID | 이미지
1 | E-C-001
2 | E-C-002
3 | E-C-003
4 | E-C-004
5 | E-C-005
6 | E-C-006
7 | E-C-007
8 | E-C-008
9 | E-C-009
10 | E-C-010
11 | E-C-011
12 | E-C-012
13 | E-C-013
14 | E-C-014
15 | E-C-015
16 | E-C-016
17 | E-C-017
18 | E-C-018
19 | E-C-018
20 | E-C-019
21 | E-C-020
22 | E-C-021
23 | E-C-022
24 | E-C-023
25 | E-C-024

## 오더하우
오더하우
기본 정보 |  |  |  | 테스트 결과 |  |  |  | 결함 정보
No. | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 결함 심각도 (심각/보통/경미(개선사항)) | 결함 ID.
1 | 인증 | 로그인 | 인증번호 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 | 정상 입력한 ID/PW로 로그인 정상 처리 | 정상 입력한 ID/PW로 로그인 정상 처리 | PASS
2 | 주문하기 | 배송 | 회차배송 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 장바구니에서 다음 버튼 클릭 10. 배송방법 '회차배송' 선택 11. 결제방법 선택 12. 결제하기 버튼 클릭 | 배송 방법 등록 정상 처리 | 배송 방법에 회차배송 표기 오류 결제 클릭 시 '유효성 검사 실패' 알림 | FAIL | 보통 | E-C-001
3 |  |  | 순차배송 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 장바구니에서 다음 버튼 클릭 10. 배송방법 '순차배송' 선택 11. 결제방법 선택 12. 결제하기 버튼 클릭 | 배송 방법 등록 정상 처리 선택 날짜 등록 정상 처리 배송 마감시간 정상 처리 | 배송 방법 등록 정상 처리 선택 날짜 등록 정상 처리 배송 마감시간 정상 처리 | PASS
4 |  |  | 방문수령 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 장바구니에서 다음 버튼 클릭 10. 배송방법 '방문수령' 선택 11. 결제방법 선택 12. 결제하기 버튼 클릭 | 배송 방법 등록 정상 처리 선택 시간 등록 정상 처리 방문 시간 선택 정상 처리 | 배송 방법 등록 정상 처리 선택 시간 등록 정상 처리 방문 시간 선택 정상 처리 | PASS | 개선사항: 배송시간 고려하여 방문시간 선택 가능하게 개선
5 |  |  | 택배배송 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 장바구니에서 다음 버튼 클릭 10. 배송방법 '기타' 선택 11. 결제방법 '만나서 결제' 선택 12. 결제하기 버튼 클릭 | 배송 방법 등록 정상 처리 | 배송 방법 등록 정상 처리 | PASS
6 |  |  | 기타 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 장바구니에서 다음 버튼 클릭 10. 배송방법 '기타' 선택 11. 결제방법 선택 12. 결제하기 버튼 클릭 | 배송 방법 등록 정상 처리 기타 방법 작성란 표시 정상 처리 | 배송 방법 등록 정상 처리 기타 방법 작성란 없음 | FAIL | 보통 (개선사항: 어떤 방안으로 배송요청할것인지 작성하는 칸 생성) | E-C-002
7 |  |  | 배송지 정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 배송지 변경 클릭 10. 배송지 추가 버튼 클릭 11. 배송지명 혹은 상호명 입력 12. 기본 입력창 클릭 13. 주소 검색 14. 주소 선택 클릭 15. 상세주소 입력 16. 이 배송지를 기본으로 설정할게요 클릭 17. 확인 버튼 클릭 | 원하는 배송지 등록 정상 처리 | 원하는 배송지 등록 정상 처리 가끔씩 기본 주소 지정 오류 발생 배송지 뿐만 아니라 배송 관련 요청사항 같이 출력 | FAIL | 보통 | E-C-003
8 |  |  | 배송지 정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 배송지 변경 클릭 10. 원하는 배송지 삭제 | 배송지 삭제 정상 처리 | 배송지 삭제 정상 처리 배송지 선택 후 그 배송지를 삭제해도 선택된채로 남아있음 | FAIL | 경미 (개선사항 : 삭제 후 주소 선택 필수 추가) | E-C-004
9 |  |  | 배송지 정보 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 배송지 변경 클릭 10. 원하는 배송지 수정 | 배송지명 수정 정상 처리 기본 주소 수정 정상 처리 상세 주소 수정 정상 처리 기본배송지 수정 정상 처리 | 배송지명 수정 정상 처리 기본 주소 수정 정상 처리 상세 주소 수정 정상 처리 기본배송지 수정 정상 처리 | PASS
10 |  | 상품 | 품절 시 조치 방법 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 원하는 품절 시 조치방법 선택 | 원하는 조치방법 등록 정상 처리 | 원하는 조치방법 등록 정상 처리 | PASS
11 |  |  | 상품 및 요청사항 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 상품 및 요청사항 확인 | 상품 및 요청사항 조회 정상 처리 | 상품 및 요청사항 조회 정상 처리 배송관련 요청사항 배송지 정보에 출력 배송지 정보 요청사항(배송지 메모) 없어짐(7.24_pm12:04) | FAIL | 경미 | E-C-003
12 |  | 결제 | 결제 예상 금액 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 결제 예상 금액 확인 | 담은 상품에 따른 올바른 결제 예상 금액 조회 정상 처리 | 담은 상품에 따른 올바른 결제 예상 금액 조회 정상 처리 | PASS
13 |  |  | 결제방법 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 결제방법 선택 10. 결제하기 버튼 클릭 | 부트 페이 결제 정상 처리 토스 결제 정상 처리 만나서 결제 정상 처리 만나서 카드결제 정상 처리 만나서 현금결제 정상 처리 상품수령 후 계좌이체 정상 처리 | 부트 페이 결제 오류 토스 결제 오류 만나서 결제 정상 처리 만나서 카드결제 정상 처리 만나서 현금결제 정상 처리 상품수령 후 계좌이체 정상 처리 | FAIL | 보통 | E-C-005
14 |  |  | 결제 추가 메모 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 9. 결제 추가 메모 작성 | 결제 메모 정상 작성 및 요청사항 다음에도 동일내용 적용 정상 처리 | 결제 메모 정상 작성 및 요청사항 다음에도 요청하기 적용 정상 처리 | PASS
15 | 홈 | 검색 | 최근 주문한 상품 | 1. 웹 서비스 실행 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 최근 주문한 상품 확인 | 최근 주문한 상품 조회 정상 처리 상품 조회 정상 처리 | 가끔 최근 주문한 상품 조회 오류 최근 주문한 상품 -> 나만을 위한 추천상품으로 명칭 변경 및 조회 오류(7/24_pm12:14) | FAIL | 보통 | E-C-006
16 |  |  | HOT 인기상품 100 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 메인화면 하단에서 인기상품 확인하고 물품 담기 | 정상적으로 상품 확인 및 장바구니에서 담은 상품 확인 가능 | 가격이 명시되어 있어 수량만 변화하는 제품 정상처리 변동가가 있는 제품은 수량이나 무게 작성 시에도 장바구니에 담기지 않음 가끔 새로고침 시 HOT 인기상품 100 이 메인화면에서 누락됨 | FAIL | 보통 | E-C-007, E-C-008
17 |  |  | 기본 검색 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 메인화면 상단 상품 검색하기 | 검색한 상품과 그와 유사한 상품들이 도출됨 | 검색 결과가 도출되지 않거나 검색 단어와 다른 결과 도출 | FAIL | 심각 | E-C-009
18 |  | 소식 | 공지사항 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 소식 클릭 8. 공지사항 클릭 | 공지사항 조회 정상 처리 | 셀러하우에서 공지한 매장소식과 일치 | PASS
19 |  | 주문내역 | 주문내역 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 주문내역 클릭 | 주문내역 조회 정상 처리 | 주문내역 조회 정상 처리 가끔 주문내역 조회 오류 | FAIL |  | E-C-006
20 |  |  | 배송과정 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 주문내역 클릭 8. 배송과정 조회 | 배송과정 조회 정상 처리 | 배송과정 조회 정상 처리 | PASS
21 |  |  | 주문상품 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 주문내역 클릭 8. 주문상품 조회 | 주문상품 조회 정상 처리 | 주문상품 조회 정상 처리 | PASS
22 |  |  | 주문번호 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 주문내역 클릭 8. 주문번호 조회 | 주문번호 조회 정상 처리 | 주문번호 조회 정상 처리 | PASS
23 |  |  | 주문상품 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 주문내역 클릭 8. 주문상품 조회 | 주문상품 조회 정상 처리 | 주문상품 조회 정상 처리 | PASS
24 |  |  | 주문방법 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 주문내역 클릭 8. 주문방법 조회 | 주문방법 조회 정상 처리 | 주문방법 조회 정상 처리 | PASS
25 |  |  | 결제방법 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 주문내역 클릭 8. 결제방법 조회 | 결제방법 조회 정상 처리 | 결제방법 조회 정상 처리 | PASS
26 |  |  | 배송지 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 주문내역 클릭 8. 배송지 조회 | 배송지 조회 정상 처리 | 배송지 조회 정상 처리 | PASS
27 |  | 마이페이지 | 이름 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 마이페이지 클릭 8. 이름 설정 및 수정 | 글자수 제한 및 이름 표기 정상 처리 | 글자수 제한 및 이름 표기 정상 처리 | PASS
28 |  |  | 휴대폰 번호 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 마이페이지 클릭 8. 휴대폰 번호 확인 | 로그인 할때와 동일한 휴대폰 번호 조회 정상 처리 | 로그인 할때와 동일한 휴대폰 번호 조회 정상 처리 | PASS
29 |  |  | 배송지 관리 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 마이페이지 클릭 8. 배송지 관리 확인 | 배송지명, 기본 주소, 상세 주소 배송 관련 요청사항 조회 정상 처리 | 배송지명, 기본 주소, 상세 주소 배송 관련 요청사항 조회 정상 처리 | PASS
30 |  |  | 배송지 추가 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 마이페이지 클릭 8. 배송지 추가 클릭 | 배송지 추가 정상 처리 배송지명, 기본 주소, 상세 주소, 배송 관련 요청사항 조회 정상 처리 | 배송지 추가 정상 처리 배송지명, 기본 주소, 상세 주소, 배송 관련 요청사항 조회 정상 처리 | PASS
31 |  |  | 배송지 수정 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 마이페이지 클릭 8. 배송지 수정 클릭 | 배송지명, 기본 주소, 상세 주소, 배송 관련 요청사항, 배송지 기본 설정 수정 정상 처리 | 배송지명, 기본 주소, 상세 주소, 배송 관련 요청사항, 배송지 기본 설정 수정 정상 처리 | PASS
32 |  |  | 로그아웃 | 1. 웹 서비스 실행하기 2. 마이페이지 클릭 3. 휴대폰 번호 입력 4. 인증번호 전송 버튼 클릭 5. 인증번호 입력 6. 확인 버튼 클릭 7. 상품 추가 8. 로그아웃 클릭 9. 마이페이지 클릭 10. 휴대폰 번호 입력 11. 인증번호 전송 버튼 클릭 12. 인증번호 입력 13. 확인 버튼 클릭 14. 우측 상단 쇼핑카트 아이콘 클릭 | 로그아웃 정상 처리 재로그인시 이전 정보 저장 정상 처리 | 로그아웃 정상 처리 이름 정상 저장 정상 처리 휴대폰 번호 저장 정상 처리 공지사항 조회 정상 처리 배송지 정보 저장 정상 처리 로그아웃 시 장바구니 저장 오류 | FAIL | 보통 | E-C-010

## 오더하우_관련이미지
이미지 No | 결함 ID | 이미지
1 | E-C-001
2 | E-C-002
3 | E-C-003
4 | E-C-004
5 | E-C-005
6 | E-C-006
7 | E-C-007
8 | E-C-008
9 | E-C-009
10 | E-C-010